## Hoja1
DESCRIPCION | [6 empty] | FEBRERO | [14 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL
FASE | NOMBRE DE ETAPA | ACTIVIDAD | ROL RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FIN DE FECHA | COMENTARIOS | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Diseño. | Mockup en Figma o aplicación que lo designe el Jefe. | Jefe de Diseño | 2022-02-16 | 2022-02-25 | El diseño tendrá todo lo relacionado con UX/UI y con las especificaciones del cliente. Login, Formulario color designado por el cliente | bar: FEBRERO 15 to FEBRERO 25
2 | Implementación de Interfaces | Primera etapa de Front end. | Departamento Front-end | 2022-02-26 | 2022-03-04 | EL encargado debe desarrollar todas las páginas, conectándolas entre, entre si con ayudad de la herramientas de CSS Y HTML5 | bar: FEBRERO 26 to MARZO 4
3 | Funcionalidad de las interfaces. | Lógica del lado de la cliente ya unificada al diseño de las interfaces. | Departamento Front-end | 2022-03-04 | 2022-03-10 | El encargado debe desarrollar las funcionalidades para la inteccion con el cliente, colo el login, sin implementar aun la base de datos, ajustando detalles visuales y responsive | bar: MARZO 4 to MARZO 10
4 | Diseño de la base de datos. | El diseño de la base de datos visto con el diagrama entidad relación. | Departamento de BACK END Y FRONT END | 2022-03-11 | 2022-03-14 | Las relaciones que tendrá la página serán propuestas y diseñados por ambos departamentos, ya definiendo el diagrama para que el departamento de Back end lo realice | bar: MARZO 11 to MARZO 14
5 | Implementación de la base de datos. | Conectar la base de datos e insertar datos de pruebas a la aplicación. | Departamento Back-end | 2022-03-15 | 2022-03-30 | La base de datos que se implemente debe ponerse aprueba con datos falsos, para verificar funcionalidad, y revisar la interacción entre cada una | bar: MARZO 15 to MARZO 30
6 | CRUD. | Implementar el CRUD en la aplicación. | Departamento Back-end. | 2022-03-30 | 2022-04-03 | La página se le debe implementar las consultas de eliminar, buscar e insertar en la base de datos. También la revisión de los puntos de PK Y FK | bar: MARZO 30 to ABRIL 4
7 | Testing y pruebas | Pruebas en la aplicación ejecutándose. | Departamento Back-end | 2022-04-04 | 2022-04-20 | En esta fase se realizan todas las pruebas necesarias para que el cliente este satisfecho con el producto, de ser necesario de realizan ajustes del Back | bar: ABRIL 4 to ABRIL 21